ГБДОУ детский сад №17 Василеостровского района

ДЕТСКО – РОДИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ

ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (5-6 ЛЕТ)

С ИСТОРИЕЙ

ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Разработан и реализован: Назаренко Антонина Николаевна

г. Санкт-Петербург

2025 г.

Описание проекта

| ФИО автора, ОУ |  | Назаренко Антонина Николаевна |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название проекта |  | «Секретные места Васильевского острова» |  |  |  |
| Тип проекта |  | Исследовательский проект. Долгосрочный (сентябрь – май) |  |  |  |
| Обоснование актуальности проблемы, решаемой за счет проекта |  | Патриотическое воспитание детей является одной из основных задач дошкольного образования. Чувство патриотизма многогранно по содержанию. Одно из социальнозначимых направлений в работе с детьми – краеведение: знакомство с историей родного края, его культурой, природой, людьми, которые жили и живут рядом. Дошкольное детство можно назвать порой ежедневных открытий. Взрослым следует дарить детям радость этих открытий, наполнив их идеологическим и воспитательным содержанием, которые должны способствовать формированию нравственных основ и чувства патриотизма. Раздвигая горизонты познаваемого детьми, мы зажигаем в их сердца искорку любви к родному краю, к Родине. Вопросами патриотического воспитания, краеведения в должном понимании этих слов в семье практически не занимаются. Поэтому детский сад должен заложить основу для воспитания патриотических чувств у воспитанников, сформировать чувство гордости за свою малую родину. Для эффективности работы с дошкольниками, родители детей стали активными участниками воспитательно - образовательного процесса. |  |  |  |
| Цель проекта |  | Создание условий для развития личностных основ патриотического самосознания и познавательного интереса детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) через активное взаимодействие с культурно-историческими ценностями Василеостровского района. |  |  |  |
| Продукт проекта |  | Туристический буклет с описанием достопримечательностей Васильевского острова. |  |  |  |
| Задачи |  | - Создать условия для включения детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) в процесс исследовательской деятельности, стимулирующей познавательную активность детей по теме проекта. |  |  |  |
|  |  | - Вовлечь родителей в воспитательно - образовательный процесс для совместной работы по изучению Василеостровского района, ориентировать их на патриотическое воспитание в семье. |  |  |  |
|  |  | - Способствовать укреплению семейных связей; развитию партнерских отношений между родителями (законными представителями) воспитанников и детским садом. |  |  |  |
| Этапы реализации проекта |  | - Подготовительный (сентябрь) |  |  |  |
|  |  | - Основной (октябрь – апрель) |  |  |  |
|  |  | - Заключительный (май). |  |  |  |
| Критерии и показатели эффективности проекта |  | - Степень освоения воспитанниками содержания проекта «Секретные места Василевского острова». - Удовлетворенность родителей (законных представителей) проектной деятельностью. |  |  |  |
| Ожидаемые социальные эффекты проекта |  | - Обогащение развивающей предметно - пространственной среды группы материалами по теме «Василеостровский район». - Повышение чувства гордости, патриотизма, любви к Родине, к родному городу, района. - Освоение детьми доступных знаний о районе: как назывался раньше, как -сейчас, в честь кого назван и почему; названия улиц, их расположение; знание главных достопримечательностей. - Удовлетворение информационных, образовательных и творческих потребностей всех участников воспитательно -образовательного процесса. - Укрепление взаимодействия с семьями воспитанников детского сада. |  |  |  |
| № | Этап работы | Содержание этапа | Полученный результат этапа | Исполнители, ответственный | Сроки (даты) |
|  | Подготовительный | 1.Изучение источников информации (интернет - материалы); редактирование материалов. 2. Разработка плана работы. 3. Диагностические беседы с детьми: выявление знаний детей об истории Василеостровского района, его достопримечательностях. Начальная диагностика. 4.Информирование родителей о предстоящем проекте, привлечение к созданию развивающей среды. (Распечатка материалов: тексты, фото, иллюстрации). 7. Анкетирование родителей «Патриотическое воспитание ребенка в семье и детском саду». | 1.Заинтересованность детей в активном участии в проектной деятельности. 2.Участие родителей в процессе преобразования предметно-развивающей среды группы. 3. Анализ отношения родителей (законных представителей) к необходимости патриотического воспитания в семье и детском саду. | Воспитатель | Сентябрь |
|  | Основной | Тема месяца «Самая узкая улица Васильевского острова» (ул. Репина) - ББеседа по теме месяца. Соц.опрос «Ты когда–нибудь был на самой узкой улице Васильевского острова?» - ООформление интерактивного стенда по теме месяца. - ППамятка для родителей «Дом в котором я живу». - «Маршрут выходного дня» - посещение ул. Репина. - ФФотоколлаж «Самая узкая улица Васильевского острова» (из семейных фотоотчетов) | - УУ воспитанников сформирована мотивация для осуществления маршрута выходного дня. - УУчастниками проекта получены знания об истории ул. Репина, о ее отличительных особенностях и ее влиянии на художественную литературу - ООрганизовано посещение ул. Репина воспитанниками совместно с родителями. | Воспитатель, родители (законные представители) воспитанников. | Октябрь |
|  |  | Тема месяца «Самый маленький двор – колодец Васильевского острова» - ББеседа по теме месяца. - ООформление интерактивного стенда по теме месяца. - ССоздание мини – музея «Достопримечательности Васильевского острова» (макеты знаменитых архитектурных сооружений, фотографии, рисунки и др.) - «Маршрут выходного дня» - посещение самого маленького двора - колодца - ФФотоколлаж «Самый маленький двор – колодец Васильевского острова» (из семейных фотоотчетов) | - ЗЗнакомство с понятием «двор – колодец», истории возникновения такого архитектурного решения. - ООбогащение РППС патриотического центра группы за счет создания мини – музея. - ООрганизовано посещение самого маленького двора -колодца воспитанниками совместно с родителями. | Воспитатель, родители (законные представители) воспитанников. | Ноябрь |
|  |  | Тема месяца «Особняк Брусницыных – архитектурный памятник середины 19 в.» - Беседа по теме месяца. - ООформление интерактивного стенда по теме месяца. - ССоздание макеты Василеостровского района (легоконструирование) - «Маршрут выходного дня» - прогулка по Кожевенной линия, с осмотром фасада особняка Брусницыных. - ФФотоколлаж «Особняк Брусницыных» (из семейных фотоотчетов) | - ЗЗнакомство с различными архитектурными стилями, особняками 19 в. - ННастольный макет «Василеостровский района» из лего – конструктора - ООрганизация обзорной экскурсии по Кожевенной линии вблизи 27 дома. | Воспитатель, родители (законные представители) воспитанников. | Декабрь |
|  |  | Тема месяца «Башня грифонов» - ББеседа по теме месяца. - ООформление интерактивного стенда по теме месяца. - ККонкурс на лучший макет Башни грифонов. - «Маршрут выходного дня» - посещение двора с Башней грифонов. - ФФотоколлаж «Башня грифонов» (из семейных фотоотчетов) | - ЗЗнакомство с мифами о Башне грифона. - ООвладение воспитанниками моделирующими видами деятельности в процессе создания совместно с родителями макетов. - ООрганизация посещения двора с Башней грифонов воспитанниками совместно с родителями. | Воспитатель, родители (законные представители) воспитанников. | Январь |
|  |  | Тема месяца «Египетские сфинксы» - ББеседа по теме месяца. - ООформление интерактивного стенда по теме месяца. - ССоздание фотоальбома «Сфинксы» (фотографии возможных видов архитектурных памятников, кошек и всего, что имеет отношение к слову). - «Маршрут выходного дня» - прогулка по Университетской набережной. - ФФотоколлаж «Египетские сфинксы» (из семейных фотоотчетов) | - ЗЗнакомство детей с историей «египетских сфинксов» на Университетской набережной. - ППополнение РППС группы за счет создания фотоальбома «Сфинксы». - ООрганизация прогулки по Университетской набережной для семей воспитанников. | Воспитатель, родители (законные представители) воспитанников. | Февраль |
|  |  | Тема месяца «Рекламная вывеска 19 в.» - ББеседа по теме месяца. - ООформление интерактивного стенда по теме месяца. - ППродуктивная деятельность «Рекламные вывески 19 в.»: создание совместно с детьми возможных вариантов рекламных вывесок в 19 в. в различных видах продуктивной деятельности. - «Маршрут выходного дня» - прогулка к дому Гилмора на 4-й линии Васильевского острова, где можно увидеть вывеску 19 в. («Магазинъ В.И. Старожилова») - ФФотоколлаж «Рекламная вывеска 19 в.» (из семейных фотоотчетов) | - ЗЗнакомство воспитанников с организацией улиц на Васильевском острове в 19 в., со значением рекламных вывесок и их современными аналогами. - РРазвитие творческих способностей дошкольников. - ООрганизация прогулки выходного дня совместно с родителями к дому Гилмора на 4-й линии. | Воспитатель, родители (законные представители) воспитанников. | Март |
|  |  | Тема месяца «Светящаяся арка» - ББеседа по теме месяца. - ООформление интерактивного стенда по теме месяца. - ВВикторина для воспитанников «Секретные места Васильевского острова». - «Маршрут выходного дня» - прогулка к светящейся арка - ФФотоколлаж «Светящаяся арка» (из семейных фотоотчетов) | - ЗЗнакомство ребят с удивительным местом Васильевского острова, где можно загадать желание. - ЗЗакрепление знаний воспитанников, полученных в ходе проекта. - ООрганизация прогулки выходного дня совместно с родителями по 13-й линии. | Воспитатель, родители (законные представители) воспитанников. | Апрель |
|  | Заключительный | - ССоздание туристического буклета с описанием достопримечательностей Васильевского острова. - ДДиагностические беседы с детьми: выявление степени знаний детей о Василеостровском районе: конечная диагностика. - ИИтоговое анкетирование родителей по выявлению эффективности проведения совместной проектной деятельности. | - ТТуристический буклет. - ППовышены чувство гордости, патриотизма, любви к малой родине, а также уровень познавательной активности у воспитанников, родителей, педагогов. - УУдовлетворённость участников проекта результатами совместной и самостоятельной деятельности. |  | Май |
| Данные по диагностике эффективности реализации проекта (Приводятся данные измерений (графики, диаграммы, таблицы), подтверждающие положительную динамику изменений по критериям эффективности) |  |  |  |  |  |
| Критерий 1 Степень освоения воспитанниками содержания проекта «Секретные места Василевского острова». |  |  |  |  |  |
| Критерий 2 Удовлетворенность родителей (законных представителей) проектной деятельностью. |  | С целью выявления удовлетворенности родителей (законных представителей) проектной деятельностью детского сада было проведено анкетирование. Участие в анкетировании приняло 18 семей. Анкета включала в себя 5 вопросов с 3 вариантами ответов. Результаты опроса взрослых показали: - 96% родителей считают, что детей необходимо приобщать к изучению родного города, района и с удовольствием приняли участие в проекте. - 98% - удовлетворены качеством организации проектной деятельности. - 94% - получали полезную информацию/консультации/методическую помощь от педагогов группы. - 96% - удовлетворенно материально – технической базы группы по направлению патриотического воспитания дошкольников. - 100% - видят положительные результаты от участия в проекте детей и родителей. Выявлено, что родители готовы взаимодействовать и сотрудничать с педагогами детского сада и остаются неравнодушными к жизнедеятельности учреждения. |  |  |  |